|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 06.12.2024 № 1900

г. Красноуральск

**Об утверждении Программы по созданию и развитию деятельности**

**модельных библиотек в городском округе Красноуральск на 2025-2028 годы**

В целях повышения качества библиотечного обслуживания населения городского округа Красноуральск путем создания муниципальных модельных библиотек, руководствуясь Приказом Министерства культуры Свердловской области от 05.08.2024 года № 317, администрация городского округа Красноуральск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Программу по созданию и развитию деятельности модельных библиотек в городском округе Красноуральск на 2025-2028 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»: krur.midural.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красноуральск

от 06.12.2024 № 1900

**Программа**

**по созданию и развитию деятельности модельных библиотек в городском округе Красноуральск на 2025-2028 годы**

**Раздел 1. Характеристика библиотечной сети и прогноз ее развития**

В городском округе Красноуральск осуществляет библиотечное обслуживание населения Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск (далее – МБУ «ЦБС»), в состав которой входят 8 библиотек, в том числе Центральная городская библиотека имени П.П.Бажова, 4 городских филиала и 3 сельских филиала. В 2021 году Центральная городская библиотека им. П.П.Бажова была модернизирована, в рамках национального проекта «Культура». Библиотеки и библиотеки – филиалы обслуживают как взрослое, так и детское население отдаленных районов городского округа Красноуральск, в том числе сельских населенных пунктов, осуществляя функции по выдаче документов библиотечного фонда и популяризации книги и чтения.

Муниципальные библиотеки предоставляют своим пользователям доступ к электронным полнотекстовым документам, содержащимся в электронных библиотеках, а также входящим в состав удаленных лицензионных ресурсов. Все общедоступные библиотеки обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подключены к ресурсам Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеке, «Лань», «Знаниум».

В целях создания и развития информационных ресурсов, библиотечная система участвует в проекте «Весь Урал» и предоставляет информацию библиографической базы данных аналитической росписи статей газет и книг краеведческого содержания городского округа Красноуральск. Доступ к базе данных «Весь Урал» осуществляется через электронный каталог Свердловской областной универсальной библиотеки им. В.Г.Белинского или через сайт МБУ «ЦБС».

Фонд муниципальных библиотек составляет более 154 тысяч экземпляров, является универсальным по содержанию и включает широкий диапазон документов разных форматов и на различных носителях.

Охват населения городского округа Красноуральск библиотечным обслуживанием в 2023 году составил 61,2%. Пользователями библиотек МБУ «ЦБС» являются более 13 тысяч человек.

Сохраняется тенденция к увеличению количества массовых мероприятий. Сегодня доля посещений массовых мероприятий составляет более 22% от общего количества посещений библиотек. За последние 3 года рост данного показателя составил более 61%. Библиотеки МБУ «ЦБС» реализуют более 25 библиотечных проектов и клубов по интересам, для различных категорий населения, например, такие как:

- проект «Мой край – ты песня и легенда» - сохранение и развитие информации об истории, культуре родного края;

- проект «Большие и малые интеллектуальные игры» - расширение кругозора и развитие своих интеллектуальных способностей;

- проект «Я выбираю жизнь» - работа по профилактике наркомании, алкоголизма, курения и ВИЧ инфекции с применением инновационных технологий;

- проект «Компьютер для тех, кому за…» - дать самые необходимые навыки работы на ПК;

- проект «Создаем сказку» - повышение роли книги и библиотеки в жизни детей и подростков, формирование и повышение интереса к чтению;

- проект «Мобильная книга вместе» - организовать возможность получения информационной помощи нуждающимся в этом людям с ограниченными возможностями здоровья;

- проект «Мир VR в библиотеке» - приобретение пользователями опыта взаимодействия с интерактивной средой в библиотеке;

- проект «В гармонии с возрастом» - обеспечение доступности информации через чтение, книгу и библиотечные формы массовых мероприятий;

- проект «Читайкины выходные всей семьёй» - улучшение психологического климата семьи с помощью чтения;

- проект «Отчизны верные сыны в России есть во все века» - повышение эффективности деятельности по военно-патриотическому воспитанию и т.д.

Библиотеки сегодня востребованы как культурные центры, центры интеллектуального досуга и общения.

МБУ «ЦБС» работает в рамках областных, городских программ, реализуя собственные программы и проекты. Постоянно действующие проекты библиотеки направлены на формирование читательского сообщества и круга его чтения, краеведческую и патриотическую работу, работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, организации доступной комфортной среды для людей пожилого возраста. Также приоритетными направлениями работы являются: обеспечение комплектования библиотечным фондом, сохранность фонда, библиотечно-информационное обслуживание пользователей, расширение информационного пространства и культурно-досуговая деятельность.

Работники МБУ «ЦБС» активно используют в своей работе внешние связи с общественными организациями, с органами самоуправления, с другими организациями и ведомствами. Это и добровольные помощники, и деловые партнеры. Среди них – образовательные учреждения, клубы по месту жительства, МАУ ДК «Металлург», МАУ ДО «ДШИ», средства массовой информации – газета «Красноуральский рабочий», телекомпания «МиГ» и т.д.

Ежегодно библиотеками МБУ «ЦБС» проводится около 2 000 мероприятий с посещением свыше 30 000 человек.

Библиотеки задействованы в качестве центра общественного доступа к информационным ресурсам. Консультации населения цифровой грамотности по предоставлению государственных услуг в электронном виде. В рамках работы ЦОД проходят обучающие занятия по программе «Компьютер для тех, кому за …». Программа реализуется с 2013 года и до сих пор пользуется спросом, с 2023 года обновленная версия проекта получила название «Я познаю мир ПК». Программа направлена на обучение пользователей информационной культуре как инструменту успешной деятельности в различных сферах жизни. Ежегодно проходят обучение по программе более 17 человек. В рамках работы ЦОД проходят занятия по программе «Ассоциация юристов России», юридические онлайн консультации «Право знать!». Количество пользователей центров общественного доступа.

По итогам мониторинга соответствия муниципальных библиотек городского округа Красноуральск «Модельному стандарту общедоступной библиотеки», утвержденному Министром культуры Российской Федерации 31.10.2014 (далее — Модельный стандарт), 1 библиотека имеет материально -технические условия, которые позволяют реализовать задачи Модельного стандарта.

В городском округе Красноуральск в рамках регионального проекта «Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в 2021 году была создана модельная муниципальная библиотека на базе Центральной городской библиотеки им. П.П.Бажова.

В результате модернизации произошли изменения в структуре библиотеки. Пространство стало мобильным. В результате преобразования созданы: приветственный зал, событийный зал, дискуссионный зал, залы тихого и уединенного чтения, зал мастер-классов, компьютерный зал, детский зал. В библиотеке обновился компьютерный парк, приобретено интерактивное оборудование, мебель, пополнился книжный фонд на 4 000 экземпляров книг. Всё это позволило предоставлять качественный, эффективный доступ к информации и услугам, способствующий образовательной, профессиональной деятельности, расширению кругозора и развитию творческого потенциала личности, создания комфортных условий для пользователей. Центральная городская библиотека осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения.

Благодаря обновленному пространству, современному оборудованию и актуальному фонду библиотека стала уникальным объектом культуры не только Красноуральска, но и ближайших городов. После модернизации Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова стала многофункциональным учреждением культуры, в котором созданы пространства для каждой целевой группы и эти пространства приспособлены под интересы читателей.

В библиотеках МБУ «ЦБС» работают 24 специалиста, относящихся к основному персоналу, из них 96% имеют высшее или среднее профессиональное образование. Увеличивается количество специалистов, имеющих профильное (библиотечное) образование: сегодня их доля составляет 83%. Более 83% библиотечных специалистов находятся в возрасте от 30 до 55 лет, 66,7% - имеют стаж работы в библиотечной сфере более 10 лет.

Программа по созданию и развитию деятельности модельных библиотек в городском округе Красноуральск на 2025-2028 годы (далее — Программа) направлена на формирование современного библиотечного пространства городского округа Красноуральск, повышение качества библиотечного обслуживания населения, модернизацию муниципальных библиотек в соответствии с требованиями Модельного стандарта, преобразование их в востребованные информационные, культурные и коммуникационные центры.



Реализация Программы будет способствовать стимулированию процессов создания в городском округе Красноуральск библиотек нового типа — мультикультурных развивающих социально ориентированных центров, повышению роли библиотек как информационных агентов, обеспечивающих доступ к региональным, российским и мировым информационным ресурсам, профессиональных навигаторов в выборе источников информации, созданию в библиотеках обновлённого открытого библиотечного пространства, синтезирующего архитектурно-строительные и профессионально-библиотечные решения. Новый образ привлекательной библиотеки откроет новые возможности для притяжения пользователей и позволит продвинуться в решении актуальных проблем продвижения чтения.

**Раздел 2. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельности муниципальных библиотек через освоение современных форматов работы, расширение диапазона социальных, культурных и образовательных практик, формирование нового профессионального мировоззрения библиотечных специалистов.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. активизация роли и значения библиотек в социокультурном пространстве городского округа Красноуральск;



1. продвижение чтения и информационной грамотности среди населения;
2. обеспечение доступа к информационным ресурсам, в том числе в электронной форме;
3. создание комфортного пространства для коммуникации, интеллектуального развития и досуга всех категорий населения;
4. обеспечение возможности просвещения, самообразования и организации совместных видов деятельности для населения (мастер-классы, лекции, курсы, воркшопы, клубы по интересам, цифровое кураторство и прочее);
5. развитие культурно-просветительской, краеведческой деятельности библиотек (сохранение документального исторического и культурного наследия);
6. развитие коллаборации библиотек с другими учреждениями культуры, образования, социальной сферы, некоммерческими и общественными организациями, бизнес-сообществом и содействие формированию активности местного сообщества;
7. создание системы обучения библиотечных специалистов современными компетенциям и актуальным инструментам в целях формирования стратегии развития и уникального образа библиотек нового типа;
8. повышение экономической эффективности и социальной значимости деятельности библиотек МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

**Раздел 3. План основных мероприятий Программы**

В рамках Программы планируется реализация мероприятий, обеспечивающих создание и развитие модельных библиотек городского округа Красноуральск.

План основных мероприятий по исполнению Программы по созданию и развитию деятельности модельных библиотек в городском округе Красноуральск на 2025 - 2028 годы (далее — План основных мероприятий) содержит мероприятия с указанием сроков их реализации, исполнителей и ожидаемых результатов,

План основных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов, внебюджетных средств, а именно:



* субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
* средств областного бюджета, предусмотренных в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в форме иных бюджетных трансфертов и субсидий бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
* средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете городского округа Красноуральск;
* внебюджетных источников (спонсорская помощь, гранты, средства от приносящей доход деятельности).

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены в приложении 2 к Программе.

Приложение 1

к Программе по созданию и развитию

деятельности модельных библиотек в

городском округе Красноуральск

на 2025-2028 годы

**ПЛАН**

**основных мероприятий по исполнению Программы по созданию и развитию деятельности модельных библиотек в городском округе Красноуральск на 2025-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Вид документа, обеспечивающего реализацию мероприятия | | Ожидаемый результат мероприятия | | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители | |
| **Глава 1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | |
| 1 | Формирование заявок для участия МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки на создание модельной библиотеки в библиотеке – филиале №3 | | заявка | | Создание модельной библиотеки на базе библиотеки – филиала №3 | | 2025-2028 годы | Администрация городского округа Красноуральск,  МБУ «ЦБС» | |
| **Глава 2. Создание современного библиотечного пространства. Мероприятия по укреплению материально-технической базы, эффективному использованию внутреннего пространства библиотеки с учетом современных потребностей пользователей, создание условий для безбарьерного общения** | | | | | | | | | |
| 2. | Организация ремонтных работ в библиотеке – филиале №3 | | Муниципальный контракт | | Создание современной комфортной и доступной библиотечной среды | | 2026 – 2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| 3. | Приобретение мебели и оборудования для организации внутреннего пространства библиотеки – филиала №3 | | Договор | | Создание современной комфортной и доступной библиотечной среды | | 2026 – 2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| 4. | Приобретение специализированного (мультимедийного и прочего) оборудования | | Договор | | Создание современной комфортной и доступной библиотечной среды | | 2026 – 2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| 5. | Приобретение офисного, компьютерного и технологического оборудования, программного обеспечения | | Договор | | Совершенствование технологии библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к информационным ресурсам, создание точек доступа к НЭБ и Президентской библиотеки | | 2026 – 2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| 6. | Организация в библиотеке – филиале №3 доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения | | Договор | | Обеспечение доступности библиотеки для пользователей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения | | 2026-2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| **Глава 3. Информационные ресурсы библиотек** | | | | | | | | | |
| 7. | Комплектование фондов модельных библиотек | | муниципальная программа | | Обновление фондов модельных библиотек (5-10% ежегодно), повышение качества библиотечно-информационных услуг | | 2025-2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| 8. | Организация удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки | | соглашение | | Обеспечение доступа к современным отечественным информационным ресурсам | | 2025-2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| **Глава 4. Персонал библиотек** | | | | | | | | | |
| 9. | Повышение квалификации библиотечных специалистов | | план | | Повышение уровня профессиональных компетенций основного персонала, внедрение в деятельность библиотек инновационных форм работы | | 2025-2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| 10. | Организация мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации основного персонала | | Образовательные программы | | Повышение уровня профессиональных компетенций основного персонала, внедрение в деятельность библиотек инновационных форм работы | | 2025-2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| 11. | Формирование позитивной мотивации работников библиотек | | Коллективный договор | | Создание комфортных условий работы, повышение эффективности труда | | 2025 – 2028 годы | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск | |
| **Глава 5. Организация и проведение культурно-просветительских, образовательных, социально-значимых, мероприятий, в том числе краеведческих** | | | | | | | | | |
| 12. | | Проведение торжественной церемонии открытия модельной библиотеки | | программа | | Повышение эффективности деятельности библиотеки, увеличение посещаемости модельной библиотеки не менее, чем в 2 раза | 2028 год | | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск |
| 13. | | Проведение культурно-просветительских, социально значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп населения | | план | | Повышение эффективности деятельности библиотеки, увеличение посещаемости модельной библиотеки не менее, чем в 2 раза | 2025-2028 годы | | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск |
| 14. | | Формирование и поддержка деятельности клубов, кружков, консультационных пунктов и других форм общественных и любительских объединений | | план | | Повышение эффективности деятельности библиотеки, увеличение посещаемости модельной библиотеки не менее, чем в 2 раза | 2025-2028 годы | | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск |
| 15. | | Проведение мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта» | | план | | Повышение эффективности деятельности библиотеки | 2025-2028 годы | | МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск |

Приложение 2

к Программе по созданию и развитию

деятельности модельных библиотек в

городском округе Красноуральск

на 2025-2028 годы

**Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы по созданию и развитию деятельности модельных библиотек в городском округе Красноуральск на 2025-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| 1 | Количество библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (с нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Динамика общего количества посещений библиотек к базовому значению 2021 года (с нарастающим итогом) | процент | 40 | 80 | 100 | 120 |
| 3 | Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме фонда модельных библиотек) | процент | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Доля основного персонала, прошедшего профессиональную  переподготовку или повышение квалификации, от общего числа специалистов | процент | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Доступность для населения ресурсов Президентской библиотеки  (количество удаленных электронных читальных залов библиотек), с нарастающим итогом | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Доступность для населения ресурсов Национальной электронной  библиотеки (количество точек доступа к Национальной электронной  библиотеке), нарастающим итогом | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Количество библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья от общего числа общедоступных библиотек, с нарастающим итогом | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 |